## Sheet1
Bảng tiến độ xây dựng Đề án Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
STT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Đơn vị phụ trách | Kết quả | Ghi chú
1 | Tổ chức họp trao đổi các nội dung liên quan đến hiện trạng hoạt động của Sàn và đề xuất xây dựng dự thảo Đề án Sàn | 2025-04-02 | Phòng QLCN &TĐC | - Trung tâm T4 xây dựng dự thảo Đề án. - Phòng QLCN&TĐC góp ý nội dung
2 | Rà soát và bổ sung các dự thảo Đề án Sàn | Tháng 5 | Trung tâm T4 | - Trung tâm T4 chỉnh sửa dự thảo Đề án Lần 1 - Phòng QLCN&TĐC góp ý nội dung
3 | Phiếu gửi lấy ý kiến các Phòng, đơn vị dự thảo Đề án Sàn | Tháng 5 | Phòng QLCN &TĐC | - Phòng QLCN&TĐC tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung dự thảo. - Phiếu trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc.
4 | Tổ chức hội nghị p lấy ý kiến chuyên gia và các bên liên quan về hiện trạng hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ và đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Đề án | Tháng 5 | - Phòng QLCN &TĐC - Trung tâm T4 | - Phòng QLCN&TĐC tổ chức hội nghị. - Trung tâm T4 tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án Lần 2
5 | Công văn lấy ý kiến các Sở ngành , đơn vị có liên quan | Tháng 6 | Phòng QLCN &TĐC | - Phòng QLCN&TĐC tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án Lần 3 - Phiếu trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc các nội dung trình Ủy ban nhân dân Thành phố
6 | Tờ trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố | Tháng 6 | Phòng QLCN &TĐC | - Phòng QLCN&TĐCổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án Lần 4 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. - Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung thực hiện tiếp theo.